## Акт
Форма по мотивам КС-2, синтетическая
АКТ № 5 от 14.11.2025 о приёмке выполненных работ
Объект: СШ № 99 (синтетический объект)
Договор подряда № 12 (синтетический)
№ | Наименование выполненных работ | Ед. | Выполнено | Цена | Сумма | Примечание
1 | Обл. стен керамической плиткой | м2 | 150 | 980 | 147000
2 | Розетки, выключатели (установка) | штук | 80 | 320 | 25600
| Итого по акту, сом |  |  |  | 172600
Сдал: Подрядчик (вымышленный) ________ Принял: Заказчик (вымышленный) ________