## Акт
Форма по мотивам КС-2, синтетическая
АКТ № 1 от 31.05.2025 о приёмке выполненных работ
Объект: Детский сад № 17 (синтетический объект)
Договор подряда № 12 (синтетический)
№ | Наименование выполненных работ | Ед. | Выполнено | Цена | Сумма | Примечание
1 | Разборка кирпичн. перегородок | м³ | 67.5 | 2160 | 145800
2 | Строительный мусор | т | 12.5
3 | Снятие шифера с крыши | м² | 1800 | 144 | 259200
4 | Строительный мусор | тонн | 8
5 | Разборка оконных рам | м2 | 270 | 180 | 48600
6 | Строительный мусор | т | 3.2
7 | Демонтаж дверей (с коробкой) | штук | 36 | 300 | 10800
8 | Строительный мусор | тонн | 4.4
9 | Демонтаж пола (покрытие) | кв.м | 1323 | 132 | 174636
10 | Строительный мусор | тн | 2 |  |  | см. спецификацию
11 | Разработка грунта экск. | куб.м | 480 | 540 | 259200
12 | Ручная копка траншей | м3 | 39.7 | 1080 | 42876
13 | Подсыпка песком | м3 | 26.2 | 1680 | 44016
14 | Бетонирование подготовки | м³ | 16.9 | 6240 | 105456
15 | Монолитные плиты перекрытия, бетон М350 | м3 | 45 | 10080 | 453600
16 | Арматура А500 ф12 | тн | 7.5 | 74400 | 558000
17 | Арматура гладкая ф8 | тонн | 1.5 | 69600 | 104400
18 | Опалубка (установка и демонтаж) | кв.м | 280.7 | 780 | 218946
19 | Обмазочная гидроизоляция битум. | кв.м | 233.9 | 456 | 106658.4 | согласовано
20 | Кирпичная кладка стен | м3 | 60 | 8280 | 496800
21 | Кладка перегородок из газобл. | куб.м | 43.2 | 5760 | 248832
22 | Монтаж перемычек | шт | 40 | 1320 | 52800
23 | Штукатурка стен цем.-песч. | м2 | 2700 | 372 | 1004400
24 | Стяжка пола ЦПР | кв.м | 900 | 504 | 453600
| Итого по акту, сом |  |  |  | 4788620.4
Сдал: Подрядчик (вымышленный) ________ Принял: Заказчик (вымышленный) ________