## Акт
Форма по мотивам КС-2, синтетическая
АКТ № 3 от 31.08.2025 о приёмке выполненных работ
Объект: Детский сад № 17 (синтетический объект)
Договор подряда № 12 (синтетический)
№ | Наименование выполненных работ | Ед. | Выполнено | Цена | Сумма | Примечание
1 | Бетон В22,5 фундаменты | м³ | 69 | 9360 | 645840
2 | Утепление стен минплитами | м2 | 898.4 | 864 | 776217.6
3 | Устройство стропил | м3 | 22.4 | 17400 | 389760
4 | Монтаж кровли из профлиста | кв.м | 1035 | 936 | 968760
5 | Монтаж водостоков | пог.м | 145.5 | 624 | 90792
6 | Установка ПВХ окон | м² | 120 | 8160 | 979200
7 | Установка металл. дверей | шт | 5 | 16800 | 84000
8 | Установка дверных блоков из дерева | шт. | 18 | 9000 | 162000
9 | Шпатлевание стен | м² | 2587.2 | 216 | 558835.2
10 | Окраска стен ВД | м² | 2613.6 | 168 | 439084.8
11 | Стяжка пола ЦПР | м2 | 1050 | 504 | 529200
12 | Укладка плит керамогранита | м² | 571.7 | 1285.2 | 734748.84
13 | Настил линолеума | м2 | 660 | 576 | 380160
14 | Потолки подвесные Armstrong | м² | 315 | 900 | 283500
15 | Кабель ВВГнг 3*2,5 (прокладка) | пог.м | 3600 | 114 | 410400
16 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 (силовой) | м | 3600
17 | Светильники LED (монтаж) | шт. | 180 | 2520 | 453600
18 | Светильники LED потолочные | светильник | 180
19 | Монтаж радиаторов биметалл. | штук | 72 | 6480 | 466560
20 | Радиаторы биметалл. (секции) | радиатор | 72
21 | Трубопровод ППР (отопление) | м | 965.2 | 504 | 486460.8
22 | Трубы ППР PN20 | м | 965.2
23 | Строительный мусор | тонн | 6
24 | Устройство тротуарной плитки у входной группы | м2 | 225 | 1560 | 351000
| Итого по акту, сом |  |  |  | 9190119.24
Сдал: Подрядчик (вымышленный) ________ Принял: Заказчик (вымышленный) ________