## Акт
Форма по мотивам КС-2, синтетическая
АКТ № 3 от 31.08.2025 о приёмке выполненных работ
Объект: Амбулатория № 3 (синтетический объект)
Договор подряда № 12 (синтетический)
№ | Наименование выполненных работ | Ед. | Выполнено | Цена | Сумма | Примечание
1 | Бетон кл. В22,5 для фундаментов | м3 | 36.8 | 9750 | 358800 | см. спецификацию
2 | Минвата: утепление фасада | м2 | 484 | 900 | 435600
3 | Стропила деревянные (монтаж) | куб.м | 12.3 | 18125 | 222937.5
4 | Кровля металлопрофиль | м² | 552 | 975 | 538200
5 | Водосточная система | м.п. | 77.6 | 650 | 50440
6 | Окна ПВХ монтаж двухкамерные | м² | 64 | 8500 | 544000
7 | Двери стальные (установка) | шт. | 2.8 | 17500 | 49000
8 | Двери из дерева (монтаж) | шт. | 9.6 | 9375 | 90000
9 | Шпаклевка стен 2 слоя | кв.м | 1393.9 | 225 | 313627.5
10 | Окраска стен эмульсионная | кв.м | 1393.9 | 175 | 243932.5
11 | Цементная стяжка полов | м2 | 560 | 525 | 294000
12 | Керамогранит: укладка на пол | м2 | 308 | 1338.75 | 412335
13 | Линолеум (устройство покрытия) | м² | 352 | 600 | 211200
14 | Потолок Армстронг (монтаж) | м² | 168 | 937.5 | 157500
15 | Кабель ВВГнг 3*2,5 прокл. | м | 1920 | 118.75 | 228000
16 | Кабель ВВГ 3х2,5 (бухта) | м | 1920
17 | Светильники панельные LED | шт | 96 | 2625 | 252000
18 | LED-панели | светильник | 96
19 | Радиаторы (биметалл) монтаж | штук | 38.4 | 6750 | 259200
20 | Радиаторы биметалл. секц. | радиатор | 38.4
21 | Трубы ППР отопление: прокладка | м | 520 | 525 | 273000
22 | Трубы полипропиленовые d32 | м | 520
23 | Строительный мусор | тонн | 6 |  |  | см. черт. АС-3
24 | Устройство пандуса для маломобильных групп | м² | 120 | 1625 | 195000
| Итого по акту, сом |  |  |  | 5128772.5
Сдал: Подрядчик (вымышленный) ________ Принял: Заказчик (вымышленный) ________