## Акт
Форма по мотивам КС-2, синтетическая
АКТ № 1 от 31.05.2025 о приёмке выполненных работ
Объект: СШ № 99 (синтетический объект)
Договор подряда № 12 (синтетический)
№ | Наименование выполненных работ | Ед. | Выполнено | Цена | Сумма | Примечание
1 | Демонтаж перегородок кирп. | м³ | 44.5 | 1800 | 80100
2 | Строительный мусор | тонн | 12.5
3 | Демонтаж шифера с кровли | м² | 1176 | 120 | 141120
4 | Строительный мусор | тонн | 8
5 | Демонтаж окон. блоков | м2 | 178.2 | 150 | 26730
6 | Строительный мусор | тонн | 3.2
7 | Демонтаж дверн. блоков | штук | 24 | 250 | 6000
8 | Строительный мусор | тн | 4.4
9 | Разборка пола | кв.м | 873 | 110 | 96030
10 | Строительный мусор | т | 2
11 | Разр. грунта экскаватором | м3 | 320 | 450 | 144000
12 | Копка грунта вручную | м3 | 26.2 | 900 | 23580
13 | Подготовка из песка | м3 | 17.6 | 1400 | 24640
14 | Подготовка бетонная | куб.м | 11 | 5200 | 57200
15 | Бетон М350 (перекрытия) | м3 | 30 | 8400 | 252000 | см. спецификацию
16 | Арм. А500 Ø12 | тонн | 5 | 62000 | 310000
17 | Арматура гладкая Ø8 | т | 1 | 58000 | 58000
18 | Устройство и разборка опалубки | кв.м | 189 | 650 | 122850 | см. черт. АС-3
19 | Гидроизол. обмазочная | м² | 155.9 | 380 | 59242
20 | Кладка стен из кирпича | м³ | 40 | 6900 | 276000
21 | Устройство перегородок из газоблоков | м³ | 28.8 | 4800 | 138240
22 | Перемычки сборные | штук | 27 | 1100 | 29700
23 | Штукатурка стен ц/п раствором | м² | 1800 | 310 | 558000
24 | Стяжка цем.-песч. | м2 | 600 | 420 | 252000
| Итого по акту, сом |  |  |  | 2655432
Сдал: Подрядчик (вымышленный) ________ Принял: Заказчик (вымышленный) ________