## Акт
Форма по мотивам КС-2, синтетическая
АКТ № 2 от 30.06.2025 о приёмке выполненных работ
Объект: СШ № 99 (синтетический объект)
Договор подряда № 12 (синтетический)
№ | Работа | Кол-во факт | Изм. | Тариф | Итого по строке | Примечание
1 | Копка грунта вручную | 32 | куб.м | 900 | 28800
2 | Подготовка из песка | 21.6 | м3 | 1400 | 30240
3 | Подготовка бетонная | 13.5 | м³ | 5200 | 70200
4 | Бетон тяж. кл. В22,5 | 52 | м3 | 7800 | 405600
5 | Бетон М350 (перекрытия) | 30 | м³ | 8400 | 252000
6 | Арм. А500 Ø12 | 6.4 | тн | 62000 | 396800
7 | Арматура гладкая Ø8 | 1.2 | тн | 58000 | 69600
8 | Устройство и разборка опалубки | 231 | м2 | 650 | 150150
9 | Гидроизол. обмазочная | 190.6 | м2 | 380 | 72428
10 | Кладка стен из кирпича | 78 | м³ | 6200 | 483600
11 | Устройство перегородок из газоблоков | 43.3 | м3 | 4800 | 207840
12 | Перемычки сборные | 33 | шт | 1100 | 36300
13 | Утепл. стен минватой | 495 | м² | 720 | 356400
14 | Стропильная система кровли | 12.5 | куб.м | 14500 | 181250
15 | Устройство кровли профнастил | 700 | м2 | 780 | 546000
16 | Водосток (монтаж) | 81 | м.п. | 520 | 42120
17 | Монтаж оконных блоков ПВХ | 110 | м² | 7900 | 869000
18 | Монтаж дверей металл. | 3 | штук | 14000 | 42000 | согласовано
19 | Монтаж дверных блоков (дерево) | 10 | шт | 7500 | 75000
20 | Штукатурка стен ц/п раствором | 17.6 | 100 м2 | 31000 | 545600
21 | Шпаклевание стен | 1396.8 | м² | 180 | 251424
22 | Окраска стен в/э составом | 1440 | м² | 140 | 201600
23 | Стяжка цем.-песч. | 700 | м2 | 420 | 294000
24 | Облицовка пола керамогранитом | 305.6 | кв.м | 1071 | 327297.6
25 | Подвесной потолок Armstrong | 210 | м2 | 750 | 157500
26 | Монтаж светильников светодиод. | 90 | шт. | 1700 | 153000
27 | Светильники светодиодные | 90 | светильник
28 | Монтаж системы видеонаблюдения | 1 | компл. | 240000 | 240000
| Итого по акту, сом |  |  |  | 6485749.6
Сдал: Подрядчик (вымышленный) ________ Принял: Заказчик (вымышленный) ________