## Акт
Форма по мотивам КС-2, синтетическая
АКТ № 2 от 30.06.2025 о приёмке выполненных работ
Объект: Дом культуры № 2 (синтетический объект)
Договор подряда № 12 (синтетический)
№ | Работа | Кол-во факт | Изм. | Тариф | Итого по строке | Примечание
1 | Приямки: копка вручную | 38.4 | куб.м | 990 | 38016
2 | Песок: подсыпка под полы | 26.1 | м3 | 1540 | 40194
3 | Бетон подготовки под фундамент В7,5 | 16 | куб.м | 5720 | 91520
4 | Бетон М-300 в ленты | 62.4 | м³ | 8580 | 535392
5 | Монолитное перекрытие, бетон М350 | 36 | м³ | 9240 | 332640
6 | Арматура А500 Ø12 мм | 7.68 | тн | 68200 | 523776
7 | Арматура А240 8 мм | 1.44 | тонн | 63800 | 91872
8 | Опалубка: монтаж и демонтаж | 271.6 | м2 | 715 | 194194
9 | Гидроизоляция битумом 2 слоя | 231 | м² | 418 | 96558
10 | Кладка стен (кирпич керамический) | 93.6 | куб.м | 6820 | 638352
11 | Перегородки блочные (ячеистый бетон) | 51.96 | м³ | 5280 | 274348.8
12 | Перемычки: установка | 40 | шт. | 1210 | 48400
13 | Фасад: утепление минватой | 576.2 | м2 | 792 | 456350.4
14 | Стропильная система (дерево) | 15.1 | куб.м | 15950 | 240845
15 | Профнастил на кровлю | 840 | м2 | 858 | 720720
16 | Водосток: желоба и трубы | 97.2 | м | 572 | 55598.4
17 | Окна ПВХ: установка | 132 | м² | 8690 | 1147080
18 | Стальная дверь (монтаж) | 3 | шт. | 15400 | 46200
19 | Дверные блоки деревянные (установка) | 12 | шт | 8250 | 99000
20 | Стены: штукатурка ЦПР | 21.12 | 100 м2 | 34100 | 720192
21 | Стены: шпаклевание | 1693.4 | м2 | 198 | 335293.2
22 | Стены: окраска акриловая | 1710.7 | м2 | 154 | 263447.8
23 | Стяжка 50 мм (цем.-песч.) | 840 | м2 | 462 | 388080
24 | Керамогранит: укладка пола | 366.7 | м² | 1178.1 | 432009.27
25 | Армстронг: подвесной потолок | 252 | м2 | 825 | 207900 | см. черт. АС-3
26 | Потолочные LED-светильники | 108 | шт | 1870 | 201960
27 | LED-светильники потолочные | 108 | светильник
28 | Установка системы контроля доступа | 1.2 | компл. | 264000 | 316800
| Итого по акту, сом |  |  |  | 8536738.87
Сдал: Подрядчик (вымышленный) ________ Принял: Заказчик (вымышленный) ________