## ВОР
Стройка: Капитальный ремонт дома культуры (синтетический объект)
Объект: Дом культуры № 2, вымышленный объект, синтетические данные
УТВЕРЖДАЮ
Директор (вымышленная должность) ________ 20.02.2025
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 1
Обоснование: дефектная ведомость № 1 (синтетические данные)
№ в ЛСР | Наименование работ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов | Примечание
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | Ломка кирпичных стенок-перегородок /прим/ | Ломка кирпичных стенок-перегородок /прим/ | куб.м | 54 | АР-1 | по смете: 54
2 | Строительный мусор | Строительный мусор | 1 т груза | 12.5 |  | по смете: 12,5
3 | Снятие асбоцементных листов с кровли /прим/ | Снятие асбоцементных листов с кровли /прим/ | 100 м2 | 14.4 | АР-1 | 1440 м2 / 100 = 14,4
4 | Строительный мусор | Строительный мусор | 1 т груза | 8 |  | по смете: 8
5 | Демонтаж старых оконных заполнений | Демонтаж старых оконных заполнений | 100 м2 | 2.16 | АР-1 | 216 м2 / 100 = 2,16
6 | Строительный мусор | Строительный мусор | 1 т груза | 3.2
7 | Демонтаж внутренних дверей | Демонтаж внутренних дверей | штук | 28.8 | АР-1
8 | Строительный мусор | Строительный мусор | 1 т груза | 4.4 |  |  | уточнить по месту
9 | Разборка линолеумного покрытия и ПВХ-плиток с зачисткой основания пола | Разборка линолеумного покрытия и ПВХ-плиток с зачисткой основания пола | кв.м | 1080 | АР-1 | по смете: 1080
10 | Строительный мусор | Строительный мусор | 1 т груза | 2
РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ
11 | Кабель силовой ВВГ-нг 3×2,5 (прокладка) /прим/ | Кабель силовой ВВГ-нг 3×2,5 (прокладка) /прим/ | 100 м | 28.8 | ЭО-2 | 2880 м / 100 = 28,8
12 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3х2,5 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3х2,5 | м | 2880 | спец. ЭО-2 |  | уточнить по месту
13 | Светильники светодиодные установка | Светильники светодиодные установка | 100 шт. | 2.52 | ЭО-2 | 252 шт / 100 = 2,52
14 | Светильники потолочные светодиодные | Светильники потолочные светодиодные | светильник | 252 | спец. ЭО-2 | 151,2 + 100,8 = 252
15 | Электроустановочные изделия: монтаж /прим/ | Электроустановочные изделия: монтаж /прим/ | шт | 192 | ЭО-2
РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ
16 | Радиаторы отопления (биметалл) | Радиаторы отопления (биметалл) | 10 шт. | 5.76 | ОВ-1 | 57,6 шт / 10 = 5,76
17 | Радиаторы секционные биметалл. | Радиаторы секционные биметалл. | радиатор | 57.6 | спец. ОВ-1 | по смете: 57,6
18 | Прокладка отопительных трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром до 32 мм | Прокладка отопительных трубопроводов из полипропиленовых труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 7.8 | ОВ-1 | 780 м / 100 = 7,8
19 | Трубы полипропиленовые PN25 | Трубы полипропиленовые PN25 | м | 780 | спец. ОВ-1
20 | Строительный мусор | Строительный мусор | 1 т груза | 6 |  | по смете: 6
Составил инженер-сметчик ________ (синтетические данные)